## ВЛ Потаповская-Сухарево
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
"Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ВЛ-6кВ "Потаповская" - "Сухарево". Свод леса"
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Белкамнефть»
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: РД №Д013330220000-2-ЭВ "Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ВЛ-6кВ "Потаповская" - "Сухарево"". Акт обмера земель от 02.11.2024 (рабочая документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок).
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ВЛ-6кВ "Потаповская" - "Сухарево". Свод леса
Подготовительные работы. Свод древесно-кустарниковой растительности на землях с/х назначения (S=9,6 га). I вариант - ручной способ.
Акт обмера земель от 02.11.2024
1 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 8 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 1056
2 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 12 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 1296
3 | Валка деревьев мягких пород с корня бензопилами, диаметр стволов: до 16 см с уборкой валежника, вырубкой кустарника и подроста мешающего валке, уборкой сухостойных и зависших деревьев, с расчисткой лесосеки от порубочных остатков | 1 дерево | 444
4 | Трелевка древесины на расстояние до 500 м на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги) по предварительно подготовленному пасечному волоку, диаметр стволов до 16 см | 1 хлыст | 2796
5 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см | 1 дерево | 2352
6 | Разделка (в том числе обрезка сучьев) древесинымягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см | 1 дерево | 444
7 | Перевозка древесины на площадку складирования лесовозами по дорогам общего пользования, на расстояние до 1,0км, с учетом погрузочно-разгрузочный работ Примечание: Лес круглый: погрузка лесопогрузчиками (ср. плотность древесины 0,6 т / м3) | 1 м3 / 1 т | 215 / 129
8 | Лес круглый: разгрузка (штабелевание) | 1 м3 / 1 т | 215 / 129
9 | Для площадки складирования: Устройство (планировка) площадки для складирования древесины, высота складирования до 1,5м, размер площадки 10х15м - 1 шт. Площадку разместить у подстанции "Сухарево" в пределах полосы отвода | 1 площ. / 1 м2 | 1 / 100
10 | Устройство минерализованной полосы вокруг площадки складированмя, шириной 1,5м, габ размером 10х15м S=50*1,5м=75м2 | 1 м/ 1 м2 | 50 / 75
Расчистка территории от тонкомерного подлеска диам. до 8 см и утилизация
Примечание: выкорчевывание пней не требуется проводить по всей площади ВЛ. В соответствии с Приложением 1.8 ГЭСН 81-02-Пр-2001 "Государственные строительные нормы на строительные и специальные строительные работы" объем древесины тонкомерного леса (подлеска), полученный с 1 га леса, составляет 10 м3, кустарник редкий. V=10*9,6=96м3
11 | Срезка и сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 20 м в валы продольными проходами: кустарник и мелколесье: средние, диам. до 8 см | 1 га / 1 м3 | 9,6 / 96
12 | Способ утилизации №1 для срезанного кустарника / мелколесья / сухостоя / валежника диам. до 8 см: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм), УРП-1 (подача порубочных остатков с помощью манипулятора ЛВ-191, монтируемого на трактор, диаметр перерабатываемой древесины 290 мм), аналоги - рубительные машины дисковые резцовые МРР5-30, МРР8-50, МРР12-70 (диаметр перерабатываемой древесины до 500 мм). | 1 га / 1 м3 | 9,6 / 96
13 | Измельченные остатки перемешиваются с грунтом территории: Разработка траншей экскаваторами "обратная лопата" объемом 0,5м3, группа грунтов: 2 | 1 га / 1 м3 | 9,6 / 96
Утилизация порубочных остатков
Примечание: Согласно ГОСТ Р 53052-2008 Порубочные остатки - отходы древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершины части срубленных деревьев, сучья, хворост и хмыз. Объем порубочных остатков для елей согласно табл.74 "Таксация леса. Нормативно-справочная информация. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – 188 с. – ISBN 5-8158-0467-3", составляет 5-12 % от объема ствола (принимаем коэффициент 10,8%).
14 | Сгребание порубочных остатков граблями кустарниковыми на базе трактора с перемещением на расстояние до 100 м в валы для дальнейшего измельчения Объем сведенной древесины принят по табл. 6 Таксация леса, Нормативно-справочная информация V=0,029*1056+0,083*1296+0,173*444=30,62+107,568+76,812=215м3 0,029 - средний объем ствола древесных пород (сосна) при высоте дерева до 4м, диам. до 8 см, 0,083 - средний объем ствола древесины при высоте дерева до 4 м диам. до 12см 0,173 - средний объем ствола при высоте дерева до 4 м, диам. до 16см Порубочные остатки V=V1*0,108*0,6т/м3=215м3*0,108*0,6т/м3=23,22м3*0,6т/м3=13,93т | 1 м3 / 1 т | 23,22 / 13,93
15 | Способ утилизации порубочных остатков №1: путем измельчения и разбрасывания передвижными рубильными установками типа РПУ-1 (ручная подача порубочных остатков, диаметр перерабатываемой древесины - 140 мм), УРП-1 (подача порубочных остатков с помощью манипулятора ЛВ-191, монтируемого на трактор, диаметр перерабатываемой древесины 290 мм), аналоги - рубительные машины дисковые резцовые МРР5-30, МРР8-50, МРР12-70 (диаметр перерабатываемой древесины до 500 мм), с перемещением до 100м. | 1 м3 / 1 т | 23,22 / 13,93
16 | Измельченные остатки перемешиваются с грунтом территории: Распределение измельченных остатков по прилегающей территории бульдозерами на расстояние до 20 м, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 23.22
Утилизация пней
Примечание: корчевка пней производится на участке строительства портальных связей.
17 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания экскаваторами с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: от 8 до 16 см (вес - 61 кг) | 1 пень / 1 тн | 88 / 5,4
18 | Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 24см путем поднятия на высоту до 5 м и ударяя о землю (степень очистки - до максимально возможного отделения земли от корневой системы в экономически обоснованный промежуток времени от 1,5 до 5 минут) | 1 пень | 88
19 | Сгребание пней в валки бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м | 1 пень | 88
Примечание: В неблагоприятные осенние периоды выкорчеванные пни перемещают в валок, переворачивая корнями вверх для просушки в течение 10-15 дней. Затем сгребаются корчевателями-собирателями в кучи с перемещением до 50м одновременно с перетряхиванием (обивкой земли). Корчевку в зимние периоды допускается производить при глубине промерзания почвы не более 15см (п. 2.25, ВСН 33-2.3,01-83 "Нормы и правила производства культуртехнических работ")
20 | Способ утилизации пней №1 (в пожароопасный сезон): погрузка и перевозка пней с корнями до полигона в Якшур-Бодьинском р-не (в 6 км на юго-восток от с. Якшур-Бодья) (в т.ч. утилизация на полигоне ТБО, с учетом тарифа полигона ТБО и предоставлением счета на утилизацию) бортовыми автомобилями-самосвалами, 1 52 110 02 21 5, V класс отходов по классификатору ФККО, категория дорог IV, на расстояние 190 км расчет произведен на площадь под корчевку S=0,3га, V=5,4/0,8 = 6,75м3 (при плотности сырой древесины 0,8т/м3) | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 88 / 5,4 / 6,75
21 | Способ утилизации пней № 2: сжигание в пожаробезопасный период | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 88 / 5,4 / 6,75
Подготовительные работы. Свод древесно-кустарниковой растительности на землях с/х назначения (S=9,6 га). II вариант - механизированный способ.
Акт обмера земель от 02.11.2024
22 | Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу леса крупного, средней густоты | 1 шт / 1 м3 / 1 га | 2796 / 215 / 9,6
Расчистка территории от тонкомерного подлеска диам. до 8 см и утилизация
Утилизация порубочных остатков
Примечание: Согласно ГОСТ Р 53052-2008 Порубочные остатки - отходы древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершины части срубленных деревьев, сучья, хворост и хмыз. Объем порубочных остатков для елей согласно табл.74 "Таксация леса. Нормативно-справочная информация. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – 188 с. – ISBN 5-8158-0467-3", составляет 5-12 % от объема ствола (принимаем коэффициент 10,8%).
23 | Измельченные остатки перемешиваются с грунтом территории: Распределение измельченных остатков по прилегающей территории бульдозерами на расстояние до 20 м, группа грунтов: 2 Объем сведенной древесины принят по табл. 6 Таксация леса, Нормативно-справочная информация V=0,029*1056+0,083*1296+0,173*444=30,62+107,568+76,812=215м3 0,029 - средний объем ствола древесных пород (сосна) при высоте дерева до 4м, диам. до 8 см, 0,083 - средний объем ствола древесины при высоте дерева до 4 м диам. до 12см 0,173 - средний объем ствола при высоте дерева до 4 м, диам. до 16см Порубочные остатки V=V1*0,108*0,6т/м3=215м3*0,108*0,6т/м3=23,22м3*0,6т/м3=13,93т | 1 м3 | 215
Утилизация пней
Примечание: корчевка пней производится на участке строительства портальных связей.
24 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания экскаваторами с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: от 8 до 16 см (вес - 61 кг) | 1 пень / 1 тн | 88 / 5,4
25 | Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 24см путем поднятия на высоту до 5 м и ударяя о землю (степень очистки - до максимально возможного отделения земли от корневой системы в экономически обоснованный промежуток времени от 1,5 до 5 минут) | 1 пень | 88
26 | Сгребание пней в валки бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м | 1 пень | 88
Примечание: В неблагоприятные осенние периоды выкорчеванные пни перемещают в валок, переворачивая корнями вверх для просушки в течение 10-15 дней. Затем сгребаются корчевателями-собирателями в кучи с перемещением до 50м одновременно с перетряхиванием (обивкой земли). Корчевку в зимние периоды допускается производить при глубине промерзания почвы не более 15см (п. 2.25, ВСН 33-2.3,01-83 "Нормы и правила производства культуртехнических работ")
27 | Способ утилизации пней №1 (в пожароопасный сезон): погрузка и перевозка пней с корнями до полигона в Якшур-Бодьинском р-не (в 6 км на юго-восток от с. Якшур-Бодья) (в т.ч. утилизация на полигоне ТБО, с учетом тарифа полигона ТБО и предоставлением счета на утилизацию) бортовыми автомобилями-самосвалами, 1 52 110 02 21 5, V класс отходов по классификатору ФККО, категория дорог IV, на расстояние 190 км расчет произведен на площадь под корчевку S=0,3га, V=5,4/0,8 = 6,75м3 (при плотности сырой древесины 0,8т/м3) | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 88 / 5,4 / 6,75
28 | Способ утилизации пней № 2: сжигание в пожаробезопасный период | 1 пень / 1 т / 1 м3 | 88 / 5,4 / 6,75
Срок выполнения работ: 1. свод леса: начало работ – март 2025г. окончание работ – апрель 2025г.
Подрядчик предоставляет письменное подтверждение сторонних организаций о фактическом выполнении соответствующих ТУ.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
Протяженность дорог от п/базы Вятка до подстанции "Потаповская - Сухарево" - грунтовая дорога - 15 м;
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, на объекте отсутствуют факторы, определяющие стесненные условия труда.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 90% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 10% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3. к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025 г. 2: 4 чел.; ...2025 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025 г. 6: 2; ...2025 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13