## Лист1
Приложение 4 (тендер 2025г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов НГДУ-1. 2026г. Ремонт емкостного оборудования.
Дефектная ведомость № 1-2026-4.4 от "17"марта |  |  |  | № Документа |  | 204
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие у Заказчика (кол-во) | Сроки поставки
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 4.4 ЕМКОСТЬ БУФЕРНАЯ БЕ-1 200М3, инв. №2812134004 ПСП Хмелевка(ДВ № 01-2026-4.4 от "17" марта 2025 г.)
2 | Порошок абразивный купершлак 0.5-2.5 мм ТУ 38.32.29-002-13418882-2016 | кг | 10.72 | 10.72 | 12.864 | 10100 | 129926.4 | 10100 |  |  | июль 2026
3 | Покрытие WG-Weleforce часть А (база) | л | 1321.5 | 1321.5 | 1585.8 | 93.47 | 148224.726 | 93.47 |  |  | июль 2026
4 | Покрытие WG-Weleforce часть Б (отвердитель) | л | 1321.5 | 1321.5 | 1585.8 | 46.74 | 74120.292 | 46.74 |  |  | июль 2026
5 | Разбавитель WG-Велетиннер ЕР | л | 800 | 800 | 960 | 8.41 | 8073.6 | 8.41 |  |  | июль 2026
6 | Покрытие SigmaFast 278 | л | 1500 | 1500 | 1800 | 64.06 | 115308 | 64.06 |  |  | июль 2026
7 | Растворитель Thinner 91-92 | л | 800 | 800 | 960 | 6.4 | 6144 | 6.4 |  |  | июль 2026
8 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 3020 Красный | л | 2000 | 2000 | 2400 | 1 | 2400 | 1 |  | 1 | июль 2026
9 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 9004 Чёрный | л | 1799.7 | 1799.7 | 2159.64 | 13.5 | 29155.14 | 13.5 |  |  | июль 2026
10 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 1023 Жёлтый | л | 2000 | 2000 | 2400 | 7 | 16800 | 7 |  |  | июль 2026
11 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 5005 Синий | л | 2000 | 2000 | 2400 | 0.5 | 1200 | 0.5 |  | 0.5 | июль 2026
12 | Растворитель Thinner 21-06 | л | 800 | 800 | 960 | 2.2 | 2112 | 2.2 |  | 2.2 | июль 2026
13 | Отвердитель SigmaDur 520 комп.Б | л | 1840 | 1840 | 2208 | 4.8 | 10598.4 | 4.8 |  |  | июль 2026
14 | Уровнемер ультрозвуковой ИУМ ДУУ4МА-ДУУ2М-04-1-3.8-2.0-ОМ1.5-3-II-III, БСД4 | шт | 250000 | 250000 | 300000 | 1 | 300000 | 1 |  |  | июль 2026
15 | Контроллер ГАММА-8М | шт | 150000 | 150000 | 180000 | 1 | 180000 | 1 |  |  | июль 2026
16 | 4.6 ЕМКОСТЬ БУФЕРНАЯ БЕ-1 200М3, инв. № 2812134003 ПСП Хмелевка (ДВ № 01-2026-4.6 от "17" марта 2025 г.)
17 | Порошок абразивный купершлак 0.5-2.5 мм ТУ 38.32.29-002-13418882-2016 | кг | 10.72 | 10.72 | 12.864 | 10100 | 129926.4 | 10100 |  |  | март 2026
18 | Покрытие WG-Weleforce часть А (база) | л | 1321.5 | 1321.5 | 1585.8 | 93.47 | 148224.726 | 93.47 |  | 93.47 | март 2026
19 | Покрытие WG-Weleforce часть Б (отвердитель) | л | 1321.5 | 1321.5 | 1585.8 | 46.74 | 74120.292 | 46.74 |  | 5.57 | март 2026
20 | Разбавитель WG-Велетиннер ЕР | л | 800 | 800 | 960 | 8.41 | 8073.6 | 8.41 |  | 8.41 | март 2026
21 | Покрытие SigmaFast 278 | л | 1500 | 1500 | 1800 | 64.06 | 115308 | 64.06 |  | 6.4 | март 2026
22 | Растворитель Thinner 91-92 | л | 800 | 800 | 960 | 6.4 | 6144 | 6.4 |  | 6.4 | март 2026
23 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 3020 Красный | л | 2000 | 2000 | 2400 | 1 | 2400 | 1 |  | 1 | март 2026
24 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 9004 Чёрный | л | 1799.7 | 1799.7 | 2159.64 | 13.5 | 29155.14 | 13.5 |  | 4.4 | март 2026
25 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 1023 Жёлтый | л | 2000 | 2000 | 2400 | 7 | 16800 | 7 |  |  | март 2026
26 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 5005 Синий | л | 2000 | 2000 | 2400 | 0.5 | 1200 | 0.5 |  | 0.5 | март 2026
27 | Растворитель Thinner 21-06 | л | 800 | 800 | 960 | 2.2 | 2112 | 2.2 |  | 2.2 | март 2026
28 | Отвердитель SigmaDur 520 комп.Б | л | 1840 | 1840 | 2208 | 4.8 | 10598.4 | 4.8 |  | 4.8 | март 2026
29 | Уровнемер ультрозвуковой ИУМ ДУУ4МА-ДУУ2М-04-1-3.8-2.0-ОМ1.5-3-II-III, БСД4 | шт | 250000 | 250000 | 300000 | 1 | 300000 | 1 |  |  | июль 2026
30 | Контроллер ГАММА-8М | шт | 150000 | 150000 | 180000 | 1 | 180000 | 1 |  |  | июль 2026
31 | 4.12 СЕПАРАТОР НГСВ-200 №3 УПСВ Вятка Площадка НГСВ, инв. № 142928602000066(ДВ № 01-2026-4.12 от "17" марта 2025 г.)
32 | Сигнализатор уровня СУР-5/ДПУ5А-1.8-10.0-ОМ1.5-1/ПВС5. | шт | 130000 | 130000 | 156000 | 1 | 156000 | 1 |  |  | май 2026
33 | Уровнемер ультрозвуковой ИУМ ДУУ4МА-ДУУ2М-04-1-3.5-2.0-ОМ1.5-3-IV-V, БСД4 | шт | 216000 | 216000 | 259200 | 1 | 259200 | 1 |  |  | май 2026
34 | Порошок абразивный купершлак 0.5-2.5 мм ТУ 38.32.29-002-13418882-2016 | кг | 10.72 | 10.72 | 12.864 | 24096 | 309970.944 | 24096 |  |  | май 2026
35 | Покрытие WG-Weleforce часть А (база) | л | 1321.5 | 1321.5 | 1585.8 | 117.76 | 186743.808 | 117.76 |  |  | май 2026
36 | Покрытие WG-Weleforce часть Б (отвердитель) | л | 1321.5 | 1321.5 | 1585.8 | 58.88 | 93371.904 | 58.88 |  |  | май 2026
37 | Разбавитель WG-Велетиннер ЕР | л | 800 | 800 | 960 | 10.6 | 10176 | 10.6 |  |  | май 2026
38 | Покрытие SigmaFast 278 | л | 1500 | 1500 | 1800 | 230.05 | 414090 | 230.05 |  |  | май 2026
39 | Растворитель Thinner 91-92 | л | 800 | 800 | 960 | 23 | 22080 | 23 |  |  | май 2026
40 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 9003 Белый | л | 1800 | 1800 | 2160 | 32 | 69120 | 32 |  |  | май 2026
41 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 3020 Красный | л | 2000 | 2000 | 2400 | 1 | 2400 | 1 |  | 1 | май 2026
42 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 9004 Чёрный | л | 1799.7 | 1799.7 | 2159.64 | 23 | 49671.72 | 23 |  |  | май 2026
43 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 1023 Жёлтый | л | 2000 | 2000 | 2400 | 22 | 52800 | 22 |  |  | май 2026
44 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 5005 Синий | л | 2000 | 2000 | 2400 | 1 | 2400 | 1 |  | 1 | май 2026
45 | Растворитель Thinner 21-06 | кг | 800 | 800 | 960 | 7.9 | 7584 | 7.9 |  | 7.9 | май 2026
46 | Отвердитель SigmaDur 520 комп.Б | л | 1840 | 1840 | 2208 | 12 | 26496 | 12 |  |  | май 2026
47 | Трафарет | шт | 5500 | 5500 | 6600 | 3 | 19800 |  | 3 |  | май 2026
48 | Краска масляная МА-15 | кг | 185 | 185 | 222 | 2.1 | 466.2 |  | 2.1 |  | май 2026
49 | Растворитель Р-646 | кг | 170 | 170 | 204 | 1.83 | 373.32 |  | 1.83 |  | май 2026
50 | 4.24 СЕПАРАТОР СО-1 V-160М3 з.№7675, инв. № 2928602035 УПН Балаки(ДВ № 01-2026-4.24 от "17" марта 2025 г.)
51 | ДАТЧИК УРОВНЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДУУ4МА-ДУУ2М-04-1-3,5-2,0-ОМ1,5 ПОПЛАВОК ТИП IV И ТИП V В КОМПЛЕКТЕ С БСД4 | компл | 250000 | 250000 | 300000 | 1 | 300000 | 1 |  |  | декабрь 2026
52 | СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СУР-8 В СОСТ: ДАТЧ. ПОЛОЖ. ДПУ8-1,5-2,0-ОМ1,5; ПРЕОБРАЗ. ПВС8D | компл | 135000 | 135000 | 162000 | 1 | 162000 | 1 |  |  | декабрь 2026
53 | Блок сигнализации положения токовый БСПТ для МЭПК IIВТ6 4.20 мА | шт | 88500 | 88500 | 106200 | 2 | 212400 | 2
54 | Уголок металлический 50х50х3 мм | т | 85000 | 85000 | 102000 | 0.005 | 510 | 0.005 |  | 0.005 | декабрь 2026
55 | Порошок абразивный купершлак 0.5-2.5 мм ТУ 38.32.29-002-13418882-2016 | кг | 10.72 | 10.72 | 12.864 | 9450 | 121564.8 | 9450 |  |  | декабрь 2026
56 | Покрытие WG-Weleforce часть А (база) | л | 1321.5 | 1321.5 | 1585.8 | 83.17 | 131890.986 | 83.17 |  |  | декабрь 2026
57 | Покрытие WG-Weleforce часть Б (отвердитель) | л | 1321.5 | 1321.5 | 1585.8 | 41.58 | 65937.564 | 41.58 |  |  | декабрь 2026
58 | Разбавитель WG-Велетиннер ЕР | л | 800 | 800 | 960 | 7.49 | 7190.4 | 7.49 |  |  | декабрь 2026
59 | Покрытие SigmaFast 278 | л | 1500 | 1500 | 1800 | 64.06 | 115308 | 64.06 |  |  | декабрь 2026
60 | Растворитель Thinner 91-92 | л | 800 | 800 | 960 | 6.41 | 6153.6 | 6.41 |  |  | декабрь 2026
61 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 3020 Красный | л | 2000 | 2000 | 2400 | 1 | 2400 | 1 |  | 1 | декабрь 2026
62 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 9004 Чёрный | л | 1799.7 | 1799.7 | 2159.64 | 13.5 | 29155.14 | 13.5 |  |  | декабрь 2026
63 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 1023 Жёлтый | л | 2000 | 2000 | 2400 | 7 | 16800 | 7 |  |  | декабрь 2026
64 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 5005 Синий | л | 2000 | 2000 | 2400 | 0.5 | 1200 | 0.5 |  | 0.5 | декабрь 2026
65 | Растворитель Thinner 21-06 | кг | 800 | 800 | 960 | 2.2 | 2112 | 2.2 |  | 2.2 | декабрь 2026
66 | ОТВОД 90 ГРАДУСОВ 159Х10 ММ | шт | 4800 | 4800 | 5760 | 6 | 34560 | 6 |  |  | декабрь 2026
67 | ОТВОД 90 ГРАДУСОВ 89Х9 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1750 | 1750 | 2100 | 7 | 14700 | 7 |  | 2 | декабрь 2026
68 | ТРОЙНИК 159Х10 ГОСТ 17376-2001 | шт | 5400 | 5400 | 6480 | 3 | 19440 | 3 |  |  | декабрь 2026
69 | ТРОЙНИК 89Х7 ГОСТ 17376-01 | шт | 2700 | 2700 | 3240 | 3 | 9720 | 3 |  |  | декабрь 2026
70 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ 159Х8,0 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74 | т | 173880 | 173880 | 208656 | 0.983 | 205108.848 | 0.983 |  |  | декабрь 2026
71 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ 89Х6 ГОСТ 8731-78, 8732-78 | т | 221666.8 | 221666.8 | 266000.16 | 0.418 | 111188.0669 | 0.418 |  |  | декабрь 2026
72 | ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ 100 РУ 16 С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И КРЕПЕЖОМ | компл | 32000 | 32000 | 38400 | 4 | 153600 | 4 |  |  | декабрь 2026
73 | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 30С41НЖ ЗКЛ2 150Х16 ГЕРМ. КЛ. А С КОФ, ПРОКЛАДКАМИ И КРЕПЕЖОМ (ШПИЛЬКИ) | компл | 59000 | 59000 | 70800 | 5 | 354000 | 5 |  | 3 | декабрь 2026
74 | КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 50Х16 ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД МЭОФ | компл | 236000 | 236000 | 283200 | 1 | 283200 | 1 |  |  | декабрь 2026
75 | Кран шаровой КШТВГ 150-16 ст.12Х18Н10Т кл.А с КОФ, эл.пр. УХЛ1 | компл | 495000 | 495000 | 594000 | 1 | 594000 | 1 |  |  | декабрь 2026
76 | Отвердитель SigmaDur 520 комп.Б | л | 1840 | 1840 | 2208 | 4.8 | 10598.4 | 4.8 |  |  | декабрь 2026
77 | 4.25 ЕМКОСТЬ ДРЕНАЖНАЯ V=40м3 УУНШ, инв.№ 122812030000377 УПСВ Вятка(ДВ № 01-2026-4.25 от "17" марта 2025 г.)
78 | ДУУ4МА-ДУУ2М-01-0-2,20-2.0-ОМ1.5 с БСД4 | компл | 193000 | 193000 | 231600 | 1 | 231600 | 1 |  |  | март 2026
79 | Порошок абразивный купершлак 0.5-2.5 мм ТУ 38.32.29-002-13418882-2016 | кг | 10.72 | 10.72 | 12.864 | 1600 | 20582.4 | 1600 |  |  | март 2026
80 | Покрытие WG-Weleforce часть А (база) | л | 1321.5 | 1321.5 | 1585.8 | 29.44 | 46685.952 | 29.44 |  | 16.473 | март 2026
81 | Покрытие WG-Weleforce часть Б (отвердитель) | л | 1321.5 | 1321.5 | 1585.8 | 14.72 | 23342.976 | 14.72 |  |  | март 2026
82 | Разбавитель WG-Велетиннер ЕР | л | 800 | 800 | 960 | 2.65 | 2544 | 2.65 |  | 2.65 | март 2026
83 | 4.27 ОТСТОЙНИК V=200М3 ТВО-8 Вятская площадь Арланского м/р инв. №2200001063(ДВ № 01-2026-4.24 от "17" марта 2025 г.)
84 | Уровнемер ультрозвуковой ИУМ ДУУ4МА-ДУУ2М-04-1-3.5-2.0-ОМ1.5-3-IV-V, БСД4 | компл | 216000 | 216000 | 259200 | 1 | 259200 | 1 |  |  | июнь 2026
85 | Порошок абразивный купершлак 0.5-2.5 мм ТУ 38.32.29-002-13418882-2016 | кг | 10.72 | 10.72 | 12.864 | 16952 | 218070.528 | 16952 |  |  | июнь 2026
86 | Покрытие WG-Weleforce часть А (база) | л | 1321.5 | 1321.5 | 1585.8 | 93.47 | 148224.726 | 93.47 |  |  | июнь 2026
87 | Покрытие WG-Weleforce часть Б (отвердитель) | л | 1321.5 | 1321.5 | 1585.8 | 46.74 | 74120.292 | 46.74 |  |  | июнь 2026
88 | Разбавитель WG-Велетиннер ЕР | л | 800 | 800 | 960 | 8.41 | 8073.6 | 8.41 |  |  | июнь 2026
89 | Покрытие SigmaFast 278 | л | 1500 | 1500 | 1800 | 230.05 | 414090 | 230.05 |  |  | июнь 2026
90 | Растворитель Thinner 91-92 | л | 800 | 800 | 960 | 23 | 22080 | 23 |  |  | июнь 2026
91 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 9003 Белый | л | 1800 | 1800 | 2160 | 32 | 69120 | 32 |  |  | июнь 2026
92 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 3020 Красный | л | 2000 | 2000 | 2400 | 1 | 2400 | 1 |  | 1 | июнь 2026
93 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 9004 Чёрный | л | 1799.7 | 1799.7 | 2159.64 | 23 | 49671.72 | 23 |  |  | июнь 2026
94 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 1023 Жёлтый | л | 2000 | 2000 | 2400 | 22 | 52800 | 22 |  |  | июнь 2026
95 | Покрытие SigmaDur 520 RAL 5005 Синий | л | 2000 | 2000 | 2400 | 1 | 2400 | 1 |  | 1 | июнь 2026
96 | Растворитель Thinner 21-06 | кг | 800 | 800 | 960 | 7.9 | 7584 | 7.9 |  | 7.9 | июнь 2026
97 | Отвердитель SigmaDur 520 комп.Б | л | 1840 | 1840 | 2208 | 12 | 26496 | 12 |  |  | июнь 2026
98 | Трафарет | шт | 5500 | 5500 | 6600 | 3 | 19800 |  | 3 |  | июнь 2026
99 | Краска масляная МА-15 | кг | 185 | 185 | 222 | 2.1 | 466.2 |  | 2.1 |  | июнь 2026
100 | Растворитель Р-646 | кг | 170 | 170 | 204 | 1.83 | 373.32 |  | 1.83 |  | июнь 2026
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.