## зачистка НГДУ-1
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение работ по ремонту объектов НГДУ-1 (зачистка емкостного оборудования)
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Месторождение: УПСВ Вятка, УПН Балаки, ПСП Хмелевка, ПСП Кутерем
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: Дефектная ведомость № 01-2026-4.4 от "17" марта 2025 г., № 01-2026-4.6 от "17" марта 2025 г., № 01-2026-4.12 от "17" марта 2025 г., № 01-2026-4.24 от "17" марта 2025 г., № 01-2026-4.25 от "17" марта 2025 г., № 01-2026-4.27 от "17" марта 2025 г.
БЕ 1000 АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Зачистка емкостного оборудования
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 4.4 ЕМКОСТЬ БУФЕРНАЯ БЕ-1 200М3, инв. №2812134004 ПСП Хмелевка (ДВ № 01-2026-4.4 от "17" марта 2025 г.)
2 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по очистке внутренней поверхности отстойника. Длина отстойника- 21м, диаметр отстойника - 3,4 м. Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 отстойник 200 м3 | 1
3 | Очистка отстойника от донных отложений, нефтешлама с последующим удалением отходов V=20*1,2=24тн | 1 м3 / 1 тн | 20 / 24
4 | Вывоз шлама в шламонакопитель на расстояние до 70 км на территории УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ | 1 м3 / 1 тн | 20 / 24
5 | Очистка внутренней поверхности скребками (после дегазации - выполняется силами Заказчика) (стенки - 254м2) | 1 м2 | 254
6 | Вывоз твердых нефтяных отложений в шламонакопитель на расстояние до 70 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ V=254*0,5= 127кг | 1 тн | 0,127
7 | Обезжиривание внутренней поверхности отстойника (растворитель Р-646) и протиркой опилом (стенки - 254 м2) Vраств=254*0,33= 83,82кг Vопил=254*0,305= 77,47кг | 1 м2 | 254
8 | Примечание: Контроль степени зачистки внутренних поверхностей резервуара выполнить согласно п.8.13 РД 153.39.4-078-01 "Правила технической эксплуатаци резервуаров нефтебаз" после очистки 0,1 кг/м2 нефтеотложений в наиболее загрязненных местах | 1 измерение | 3
9 | Необходимость проведения пескоструйной очистки в соответствии с указанными объемами определяет УКС, УНИПР после проведения работ по очистке поверхности скребками. Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из сепаратора (расход 28 кг/м2, 7,112 тн) (стенки - 254 м2) V=254*0,028=7,112 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 254
10 | Обеспыливание внутренней поверхности емкости (стенки - 254 м2) | 1 м2 | 254
11 | Вывоз отработанного абразивного порошка, опила в шламонакопитель на расстояние до 70 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ (абразивный порошок- 7,112тн, опил-0,077тн) | 1 тн | 7.189
12 | Сроки выполнения работ: июнь 2026
13 | 4.6 ЕМКОСТЬ БУФЕРНАЯ БЕ-1 200М3, инв. № 2812134003 ПСП Хмелевка (ДВ № 01-2026-4.6 от "17" марта 2025 г.)
14 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по очистке внутренней поверхности отстойника. Длина отстойника- 21м, диаметр отстойника - 3,4 м. Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 отстойник 200 м3 | 1
15 | Очистка отстойника от донных отложений, нефтешлама с последующим удалением отходов V=20*1,2=24тн | 1 м3 / 1 тн | 20 / 24
16 | Вывоз шлама в шламонакопитель на расстояние до 70 км на территории УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ | 1 м3 / 1 тн | 20 / 24
17 | Очистка внутренней поверхности скребками (после дегазации - выполняется силами Заказчика) (стенки - 254м2) | 1 м2 | 254
18 | Вывоз твердых нефтяных отложений в шламонакопитель на расстояние до 70 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ V=254*0,5= 127кг | 1 тн | 0,127
19 | Обезжиривание внутренней поверхности отстойника (растворитель Р-646) и протиркой опилом (стенки - 254 м2) Vраств=254*0,33= 83,82кг Vопил=254*0,305= 77,47кг | 1 м2 | 254
20 | Примечание: Контроль степени зачистки внутренних поверхностей резервуара выполнить согласно п.8.13 РД 153.39.4-078-01 "Правила технической эксплуатаци резервуаров нефтебаз" после очистки 0,1 кг/м2 нефтеотложений в наиболее загрязненных местах | 1 измерение | 3
21 | Необходимость проведения пескоструйной очистки в соответствии с указанными объемами определяет УКС, УНИПР после проведения работ по очистке поверхности скребками. Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из сепаратора (расход 28 кг/м2, 7,112 тн) (стенки - 254 м2) V=254*0,028=7,112 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 254
22 | Обеспыливание внутренней поверхности емкости (стенки - 254 м2) | 1 м2 | 254
23 | Вывоз отработанного абразивного порошка, опила в шламонакопитель на расстояние до 70 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ (абразивный порошок- 7,112тн, опил-0,077тн) | 1 тн | 7.189
24 | Сроки выполнения работ: март 2026
25 | 4.12 СЕПАРАТОР НГСВ-200 №3 УПСВ Вятка Площадка НГСВ, инв. № 142928602000066 (ДВ № 01-2026-4.12 от "17" марта 2025 г.)
26 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по очистке внутренней поверхности отстойника. Длина отстойника- 21,0м, диаметр отстойника - 3,4 м. Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 отстойник 200 м3 | 1
27 | Очистка отстойника от донных отложений, нефтешлама с последующим удалением отходов V=10*1,2=12тн | 1 м3 / 1 тн | 10 / 12
28 | Вывоз шлама в шламонакопитель на расстояние до 1,0 км на территории УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ | 1 м3 / 1 тн | 10 / 12
29 | Очистка внутренней поверхности скребками (после дегазации - выполняется силами Заказчика) (-стенки, трубопроводы внутренней обвязки, элементы конструкций - 320м2) | 1 м2 | 320
30 | Вывоз твердых нефтяных отложений в шламонакопитель на расстояние до 1 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ V=320*0,5= 160кг | 1 тн | 0,16
31 | Обезжиривание внутренней поверхности емкости (растворитель Р-646) и протиркой опилом (-стенки, трубопроводы внутренней обвязки, элементы конструкций - 320м2) Vраств=320*0,33= 105,6кг Vопил=320*0,305=97,6кг | 1 м2 | 320
32 | Примечание: Контроль степени зачистки внутренних поверхностей резервуара выполнить согласно п.8.13 РД 153.39.4-078-01 "Правила технической эксплуатаци резервуаров нефтебаз" после очистки 0,1 кг/м2 нефтеотложений в наиболее загрязненных местах | 1 измерение | 3
33 | Необходимость проведения пескоструйной очистки в соответствии с указанными объемами определяет УКС, УНИПР после проведения работ по очистке поверхности скребками. Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из сепаратора (расход 28 кг/м2, 8,96 тн) (-стенки, трубопроводы внутренней обвязки, элементы конструкций - 320м2) V=320*0,028=8,96 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 320
34 | Обеспыливание внутренней поверхности емкости (-стенки, трубопроводы внутренней обвязки, элементы конструкций - 320м2) | 1 м2 | 320
35 | Вывоз отработанного абразивного порошка, опила в шламонакопитель на расстояние до 1 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ (абразивный порошок- 8,96тн, опил-0,1тн) | 1 тн | 9.06
36 | Сроки выполнения работ: апрель 2026
37 | 4.24 СЕПАРАТОР СО-1 V-160М3 з.№7675, инв. № 2928602035 УПН Балаки (ДВ № 01-2026-4.24 от "17" марта 2025 г.)
38 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по очистке внутренней поверхности отстойника. Длина отстойника- 21,0м, диаметр отстойника - 3,2 м. Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 отстойник 160 м3 | 1
39 | Очистка отстойника от донных отложений, нефтешлама с последующим удалением отходов V=20*1,2=24тн | 1 м3 / 1 тн | 20,0 / 24
40 | Вывоз шлама в шламонакопитель на расстояние до 1 км на территории УПН Балаки (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ | 1 м3 / 1 тн | 20,0 / 24
41 | Очистка внутренней поверхности скребками (после дегазации - выполняется силами Заказчика) (стенки - 226м2) | 1 м2 | 226
42 | Вывоз твердых нефтяных отложений в шламонакопитель на расстояние до 1 км на территориии УПН Балаки (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ V=226*0,5= 113кг | 1 тн | 0,113
43 | Обезжиривание внутренней поверхности емкости (растворитель Р-646) и протиркой опилом (стенки - 18 м2) Vраств=226*0,33= 74,58кг Vопил=226*0,305=68,93кг | 1 м2 | 226
44 | Примечание: Контроль степени зачистки внутренних поверхностей резервуара выполнить согласно п.8.13 РД 153.39.4-078-01 "Правила технической эксплуатаци резервуаров нефтебаз" после очистки 0,1 кг/м2 нефтеотложений в наиболее загрязненных местах | 1 измерение | 3
45 | Необходимость проведения пескоструйной очистки в соответствии с указанными объемами определяет УКС, УНИПР после проведения работ по очистке поверхности скребками. Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из резервуара (расход 28 кг/м2, 6,328 тн) (стенки -226 м2) V=226*0,028=6,328 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 226
46 | Обеспыливание внутренней поверхности резервуара (стенки -226 м2) | 1 м2 | 226
47 | Вывоз отработанного абразивного порошка, опила в шламонакопитель на расстояние до 1 км на территориии УПН Балаки (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ (абразивный порошок- 6,328тн, опил-0,069тн) | 1 тн | 6.397
48 | Сроки выполнения работ: ноябрь 2026
49 | 4.25 ЕМКОСТЬ ДРЕНАЖНАЯ V=40м3 УУНШ, инв.№ 122812030000377 УПСВ Вятка (ДВ № 01-2026-4.25 от "17" марта 2025 г.)
50 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по очистке внутренней поверхности отстойника. Длина емкости - 9,2м, диаметр емкости - 2,4 м. Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 емкость 40 м3 | 1
51 | Очистка отстойника от донных отложений, нефтешлама с последующим удалением отходов V=24*1,2=28,8тн | 1 м3 / 1 тн | 24 / 28,8
52 | Вывоз шлама в шламонакопитель на расстояние до 1,0 км на территории УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ | 1 м3 / 1 тн | 24 / 28,8
53 | Очистка внутренней поверхности скребками (после дегазации - выполняется силами Заказчика) (стенки - 80м2) | 1 м2 | 80
54 | Вывоз твердых нефтяных отложений в шламонакопитель на расстояние до 1,0 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ V=80*0,5= 40кг | 1 тн | 0,04
55 | Обезжиривание внутренней поверхности отстойника (растворитель Р-646) и протиркой опилом (стенки - 20 м2) Vраств=80*0,33= 26,4кг Vопил=80*0,305=24,4кг | 1 м2 | 80
56 | Примечание: Контроль степени зачистки внутренних поверхностей резервуара выполнить согласно п.8.13 РД 153.39.4-078-01 "Правила технической эксплуатаци резервуаров нефтебаз" после очистки 0,1 кг/м2 нефтеотложений в наиболее загрязненных местах | 1 измерение | 3
57 | Необходимость проведения пескоструйной очистки в соответствии с указанными объемами определяет УКС, УНИПР после проведения работ по очистке поверхности скребками. Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из резервуара (расход 28 кг/м2, 2,24 тн) (стенки -80 м2) V=80*0,028=2,24 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 80
58 | Обеспыливание внутренней поверхности резервуара (стенки -80 м2) | 1 м2 | 80
59 | Вывоз отработанного абразивного порошка, опила в шламонакопитель на расстояние до 1 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ (абразивный порошок- 2,24тн, опил-0,024тн) | 1 тн | 2.264
60 | Сроки выполнения работ: апрель 2026
61 | 4.27 ОТСТОЙНИК V=200М3 ТВО-8 Вятская площадь Арланского м/р инв. №2200001063 (ДВ № 01-2026-4.27 от "17" марта 2025 г.)
62 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по ремонту внутренней поверхности отстойника. Длина отстойника- 21,0м, диаметр отстойника - 3,4 м. Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 отстойник 200 м3 | 1
63 | Очистка отстойника от донных отложений, нефтешлама с последующим удалением отходов V=10*1,2=12тн | 1 м3 / 1 тн | 10 / 12
64 | Вывоз шлама в шламонакопитель на расстояние до 1,0 км на территории УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ | 1 м3 / 1 тн | 10 / 12
65 | Очистка внутренней поверхности скребками (после дегазации - выполняется силами Заказчика) (-стенки, трубопроводы внутренней обвязки, элементы конструкций - 254м2) | 1 м2 | 254
66 | Вывоз твердых нефтяных отложений в шламонакопитель на расстояние до 1 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ V=254*0,5= 127кг | 1 тн | 0,13
67 | Обезжиривание внутренней поверхности емкости (растворитель Р-646) и протиркой опилом (-стенки, трубопроводы внутренней обвязки, элементы конструкций - 254м2) Vраств=254*0,33=83,82кг Vопил=254*0,305=77,47кг | 1 м2 | 254
68 | Примечание: Контроль степени зачистки внутренних поверхностей резервуара выполнить согласно п.8.13 РД 153.39.4-078-01 "Правила технической эксплуатаци резервуаров нефтебаз" после очистки 0,1 кг/м2 нефтеотложений в наиболее загрязненных местах | 1 измерение | 3
69 | Необходимость проведения пескоструйной очистки в соответствии с указанными объемами определяет УКС, УНИПР после проведения работ по очистке поверхности скребками. Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из сепаратора (расход 28 кг/м2, 7,112 тн) (-стенки, трубопроводы внутренней обвязки, элементы конструкций - 254м2) V=254*0,028=7,112 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 254
70 | Обеспыливание внутренней поверхности емкости (-стенки, трубопроводы внутренней обвязки, элементы конструкций - 254м2) | 1 м2 | 254
71 | Вывоз отработанного абразивного порошка, опила в шламонакопитель на расстояние до 1 км на территориии УПСВ Вятка (Код по ФККО-2014 и наименование отходов: 9 11 200 02 39 3 «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» - 3 класс опасности и груза, IV кат дорог) с учетом разгрузочно-погрузочных работ (абразивный порошок- 7,112тн, опил-0,1тн) | 1 тн | 7.212
72 | Сроки выполнения работ: май 2026
Примечание: Ремонт и АКП емкостного оборудования будет производиться после проведения технического обследования УНИПР. Выбор подрядчика на ремонт емкостного оборудования будет осуществляться по отдельному тендеру.
Срок выполнения работ: начало работ – март 2026 г. окончание работ – ноябрь 2026 г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика
Подготовительные работы, а именно: откачка нефти (нефтепродукта) из резервуара до минимального возможного уровня, установка плоских металлических заглушек на фланцевые соединения трубопроводов ПРП, газоуравнительной системы (ГУС), системы размыва, трубопровода аварийного сброса давления, промышленной канализации, дегазация (вентиляция) РВС (ёмкости) выполняются соответствующим цехом эксплуатации. По результатам подготовки резервуара к зачистным работам эксплуатирующее подразделение оформляет распоряжения о выводе резервуара из работы, представителями УКС и подрядной организации составляется акт приема-передачи резервуара в ремонт.
Для производства работ на объектах капитального ремонта подрядная организация должна иметь возможность одновременного производства работ не менее чем 3-я производственными бригадами.
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
При необходимости подготовки временного шламонакопителя при очистке резервуара от нефтешлама, работы выполнять силами Заказчика (служба эксплуатации).
Вывоз донных отложений и нефтешлама из шламонакопителя производится силами Заказчика по отдельному договору специализированными организациями
При проведении работ по зачистке, ремонте, окраске резервуарного парка необходимое условие проведение работ – наличие газоанализатора и периодические замеры газовоздушной среды в резервуаре, для исключения производства работ в газоопасных и взрывоопасных средах.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Склад материалов находится на промышленной базе Вятка на расстояние до объектов капитального ремонта: - УПСВ Вятка - асфальтированная дорога - 1 км, - УПН Балаки - асфальтированная дорога - 42 км, - ПСП Хмелевка - асфальтированная дорога - 52 км, - ПСП Кутерем - асфальтированная дорога - 73 км.
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы производятся в зоне производства работ где имеется действующее технологическое оборудование.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осущевляющего строительство, на строительной площадке.
Проведение огнеопасных работ на объектах системы нефтеподготовки (в т.ч. зачистка, сварочные работы на РВС, трубопроводах, емкостях, земляные работы механизированным способом вблизи действующих коммуникаций) разрешается производить только при наличии соответствующего наряда допуска, в рабочие дни в присутствии ответственного лица от эксплуатирующей организации.
При проведении работ по зачистке, ремонте, окраске резервуарного парка необходимое условие проведение работ – наличие газоанализатора, для исключения производства работ в газоопасных и взрывоопасных средах.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении № 3.4 к техническому заданию.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Условия оплаты: - отсутствие авансирования, - оплата в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## Прил. № 3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2026 | [27 empty] | ...2027 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2026 1 to ….2026 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2026 1 to ….2026 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2026 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2026 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2026 17: 8 чел.; ….2026 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2026 1: 4 чел.; ….2026 4: 4 чел.; ….2026 13: 4; ….2026 19: 4 чел.; ….2026 28: 4 чел.; ...2027 г. 2: 4 чел.; ...2027 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2026 6: 2; ...2027 г. 6: 2; ...2027 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 1 to ….2026 25
[6 empty] | Февраль 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 26 to ...2027 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13

## прил.3.3 к ТЗ
Приложение 3.3

## Квалиф. требования
Квалификационные требования к подрядным организациям при выполнении работ на объектах АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова
№ п/п | Наименование работ | Наименование квалификационной позиции с подтверждающим документом | Примечание
1 | СМР | Свидетельство СРО
2 | Огневые работы с оформлением наряда-допуска | Квалификационные удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму. | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"
3 | Производство работ на высоте с оформлением наряда-допуска | Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. Удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте (рекомендуемый образец предусмотрен приложением № 1 к Правилам). | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н
4 | Производство газоопасных работ с оформлением нарада-допуска | Аттестат на ведение газоспасательных работ в порядке, установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"
5 | Стропальщики | Соответствующее удостоверение об аттестации за подписью председателя квалификационной комиссии. Аттестат на материалы | Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), с Изменением N 1