## Прил. № 3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2026 | [27 empty] | ...2027 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2026 1 to ….2026 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2026 1 to ….2026 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2026 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2026 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2026 17: 8 чел.; ….2026 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2026 1: 4 чел.; ….2026 4: 4 чел.; ….2026 13: 4; ….2026 19: 4 чел.; ….2026 28: 4 чел.; ...2027 г. 2: 4 чел.; ...2027 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2026 6: 2; ...2027 г. 6: 2; ...2027 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 1 to ….2026 25
[6 empty] | Февраль 2026 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2026 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2026 г. оборудование без НДС | bar: ….2026 26 to ...2027 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13

## прил.3.3 к ТЗ
Приложение 3.3

## РВС-5000№6 АШИТ
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту объекта РЕЗЕРВУАР 5000 КУБ.М УКПН Ашит
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Месторождение: УКПН Ашит.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Дефектная ведомость № 1-2026-4.31 от "21" августа 2025 г.
БЕ 1000 АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Ремонт емкостного оборудования
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 4.31 РЕЗЕРВУАР 5000 КУБ.М, инв.№ 4526521007 УКПН Ашит (№6) (ДВ № 01-2026-4.31 от "21" августа 2025 г.)
2 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по ремонту внутренней поверхности РВС. Диаметр РВС - 22,79 м, высота РВС - 11,92м Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 РВС 5000 м3 | 1
3 | Установка и разборка средств (либо средств оснастки) подмащивания для выполнения работ по ремонту наружной поверхности РВС. Диаметр РВС - 22,79 м, высота РВС - 11,92м Средства подмащивания (либо средства оснастки) не должны противоречить требованиям по технике безопасности при выполнении работ на высоте | 1 РВС 5000 м3 | 1
4 | Ремонтные работы
5 | Демонтаж-обратный монтаж площадки обслуживания кровли из металлических конструкций | 1 шт / 1 тн | 1 / 3,083
6 | Демонтаж стальной кровли из стали листовой толщ.4мм V=411*31,4=12905,4кг | 1 м2 / 1 тн | 411 / 12,905
7 | Демонтаж дефектных элементов связи балок радиального щита (уголок металлический 75х8мм - 0,3тн, уголок металлический 90х7мм - 0,4тн, швеллер №16П - 0,963тн) | 1 тн | 1.596
8 | Изготовление и монтаж элементов связи балок радиального щита из уголка (Уголок металлический 75x8 ст.Ст3 ГОСТ 8509-93) | 1 м / 1 тн | 35 / 0,316
9 | Изготовление и монтаж элементов связи балок радиального щита из уголка (Уголок металлический 90x7 ст.Ст3 ГОСТ 8509-93) | 1 м / 1 тн | 37 / 0,357
10 | Изготовление и монтаж элементов связи балок радиального щита из швеллера (ШВЕЛЛЕР 16П ГОСТ 8240-97 /С245 ГОСТ 27772-2015) | 1 м / 1 тн | 65 / 0,923
11 | Изготовление и монтаж сегментов кровли из стали листовой толщ.4мм (Лист металлический 4x1500x6000 ст.09Г2С ГОСТ 19903-15) V=387*31,4=12152кг | 1 м2 / 1 тн | 387 / 12,152
12 | Изготовление и монтаж сегментов кровли из стали листовой толщ.8мм (Лист металлический 8x1500x6000 ст.20 ГОСТ 19903-15) V=50,16*62,8=3150кг | 1 м2 / 1 тн | 50,16 / 3,15
13 | Демонтаж бобышки под пожарный извещатель | 1 шт | 6
14 | Монтаж бобышки под пожарный извещатель (Бобышка БП-М30x1.5-55 Ст.20) | 1 шт | 6
15 | Демонтаж площадки ГПСС с лестницей тоннельного типа | 1 шт / 1 тн | 2 / 2,0
16 | Изготовление, монтаж и сварка площадки ГПСС с лестницей тоннельного типа (труба 57х4мм, уголок 50х5мм, уголок 75х6мм, лист ПВ-406, швеллер 12, лист 4мм, лист 6мм, лист 10мм, труба 25х2,5мм) | 1 шт / 1 тн | 2 / 2,0
17 | Демонтаж люка светового ЛС-500 | 1 шт / 1тн | 3 / 0,312
18 | Монтаж люка светового ЛС-500 | 1 шт / 1тн | 3 / 0,312
19 | Демонтаж люка замерного Ø150 | 1 шт / 1тн | 2 / 0,01
20 | Монтаж люка замерного Ø150 (Люк замерный ЛЗ-150 УХЛ1 с КОФ) | 1 шт / 1тн | 2 / 0,01
21 | Демонтаж патрубка люка замерного Ø150 | 1 шт / 1тн | 2 / 0,018
22 | Изготовление и монтаж патрубка люка замерного Ø150 (Труба металлическая 159x6 ст.20 В ГОСТ 8732-78, L=400мм) | 1 шт / 1тн | 2 / 0,018
23 | Демонтаж фланца люка замерного Ø150 | 1 шт / 1тн | 2 / 0,012
24 | Монтаж фланца люка замерного Ø150 (Фланец плоский 1-150-10 ст.20-IV без компл. ГОСТ 33259-15) | 1 шт / 1тн | 2 / 0,012
25 | Демонтаж патрубка для датчика Ø100 | 1 шт / 1тн | 4 / 0,032
26 | Изготовление и монтаж патрубка для датчика Ø100 (Труба металлическая 114x6 ст.20 В ГОСТ 8732-78, L=500мм) | 1 шт / 1тн | 4 / 0,032
27 | Демонтаж патрубка Ø200 | 1 шт / 1тн | 1 / 0,032
28 | Изготовление и монтаж патрубка Ø200 (Труба металлическая 219x6 ст.20 В ГОСТ 8732-78) | 1 шт / 1тн | 1 / 0,032
29 | Демонтаж патрубка для клапана дыхательного Ø350 | 1 шт / 1тн | 2 / 0,073
30 | Изготовление и монтаж патрубка для клапана дыхательного Ø350 (Труба металлическая 377x10 ст.20 В без покрытия ГОСТ 8732-78, L=400мм) | 1 шт / 1тн | 2 / 0,073
31 | Демонтаж патрубка для датчика Ø150 | 1 шт / 1тн | 3 / 0,027
32 | Изготовление и монтаж патрубка для датчика Ø150 (Труба металлическая 159x6 ст.20 В ГОСТ 8732-78, L=300мм) | 1 шт / 1тн | 3 / 0,027
33 | Оборудование
34 | Демонтаж ГПСС-2000А | 1 шт / 1тн | 2 / 0,1
35 | Монтаж ГПСС-2000А (ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ ГПСС 2000А 1050X560) | 1 шт / 1тн | 2 / 0,1
36 | Демонтаж КДС 3000 | 1 шт / 1тн | 2 / 0,3
37 | Монтаж КДС 3000/350 Ø 350 (Клапан дыхательный КДС-3000/350 УХЛ1 КОФ, прокладки, шпильки, гайки) | 1 шт / 1тн | 2 / 0,3
38 | Демонтаж задвижки Ø 200 РУ 16 С КОФ | 1 шт / 1тн | 1 / 0,08
39 | Монтаж задвижки Ø 200 РУ 16 С КОФ (Задвижка 200-16 30с41нж ст.20Л КОФ, шпильки, гайки, прокладки кл.A У1 ручная) | 1 шт / 1тн | 1 / 0,08
40 | Демонтаж задвижки Ø 400 РУ 16 С КОФ | 1 шт / 1тн | 2 / 0,64
41 | Монтаж задвижки Ø 400 РУ 16 С КОФ (Задвижка 400-16 30с41нж ст.20Л КОФ, шпильки, гайки, прокладки кл.A У1 ручная) | 1 шт / 1тн | 2 / 0,64
42 | Демонтаж патрубка для задвижки Ø200 | 1 шт / 1тн | 1 / 0,032
43 | Изготовление и монтаж патрубка для задвижки Ø200 (Труба металлическая 219x6 ст.20 В ГОСТ 8732-78) | 1 шт / 1тн | 1 / 0,032
44 | Демонтаж патрубка для задвижки Ø400 | 1 шт / 1тн | 2 / 0,35
45 | Изготовление и монтаж патрубка для задвижки Ø400 (426x9 ст.20 В ГОСТ 8732-78, L=1890мм) | 1 шт / 1тн | 2 / 0,35
46 | Демонтаж усиливающих накладок демонтированных патрубков из листа толщиной 10мм | 1 м2 / 1тн | 6 / 0,48
47 | Изготовление и монтаж усиливающих накладок патрубков из листа толщиной 10мм (Лист металлический 10x1500x6000 ст.Ст3 ГОСТ 19903-15) | 1 м2 / 1тн | 6 / 0,48
48 | Демонтаж усиливающих накладок демонтированных патрубков из листа толщиной 8мм изнутри РВС | 1 м2 / 1тн | 6 / 0,38
49 | Изготовление и монтаж усиливающих накладок патрубков из листа толщиной 8мм изнутри РВС (Лист металлический 8x1500x6000 ст.С245 ГОСТ 27772-15) | 1 м2 / 1тн | 6 / 0,38
50 | Демонтаж пожарного извещателя | 1 шт | 3
51 | Монтаж пожарного извещателя (Извещатель пожарный тепловой ИП101 Гранат-МД) | 1 шт | 3
52 | Демонтаж уровнемера ДУУ4МА | 1 шт / 1тн | 1 / 0,014
53 | Монтаж уровнемера ДУУ4МА (Датчик уровня ультразвуковой ДУУ4МА-ДУУ2М-10-0-12,30-2,0-ОМ1,5 В КОМПЛЕКТЕ С БСД4) | 1 шт / 1тн | 1 / 0,014
54 | Демонтаж СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ ДПУ8 | 1 шт / 1тн | 1 / 0,001
55 | Монтаж СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ ДПУ8 (СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СУР-8 ИСП.1 В СОСТАВЕ: ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ УРОВНЯ ДПУ8-2,20-2,0-ОМ1,5 (ПОПЛАВОК ТИП II), ПВС8-D) | 1 шт / 1тн | 1 / 0,001
56 | Демонтаж трубропровода из металлопластиковой трубы Ø26*2 мм | 1 м / 1тн | 60 / 0,012
57 | Монтаж трубропровода из металлопластиковой трубы Ø26*2 мм (Труба металлопластиковая 26x3 Pex/Al/Plex) | 1 м / 1тн | 60 / 0,012
58 | Демонтаж трубропровода из металлопластиковой трубы Ø20*2 мм | 1 м / 1тн | 40 / 0,006
59 | Монтаж трубропровода из металлопластиковой трубы Ø20*2 мм (Труба металлопластиковая 20x2 Pex/Al/Pex) | 1 м / 1тн | 40 / 0,006
60 | Демонтаж заземляющего проводника из провода ПВ3 | 1 м | 6
61 | Монтаж заземляющего проводника из провода ПВ3 (Провод электрический ПуГВ 1х6-0,66 желто-зеленый) | 1 м | 6
62 | Узел поступления, узел отбора
63 | Демонтаж узла поступления (из трубы Ø 400 мм) от днища резервуара с опорами (из трубы Ø73 мм, швеллера №12) и закладными деталями (лист 6 и 10мм) | 1 шт / 1тн | 1 / 0,944
64 | Изготовление и монтаж узла поступления из трубы Ø 400 мм (Труба металлическая 426x9 ст.20 В ГОСТ 8732-78) | 1 м / 1тн | 8,1 / 0,75
65 | Изготовление и монтаж узла поступления из трубы Ø 200 мм (Труба металлическая 219x6 ст.20 В ГОСТ 8732-78) | 1 м / 1тн | 8,0 / 0,252
66 | Монтаж отвода Ø 400 мм (Отвод П 90-426x10 ст.09Г2С) | 1 шт / 1тн | 1 / 0,097
67 | Монтаж тройника (Тройник П 426x10-426x10 ст.20) | 1 шт / 1тн | 1 / 0,056
68 | Монтаж отвода Ø 200 мм (ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90 ГРАДУСОВ 219Х10 ГОСТ 17375-83) | 1 шт / 1тн | 1 / 0,056
69 | Изготовление и монтаж опор для узла поступления из металлического профиля (ТРУБА ГОРЯЧЕКАТАННАЯ СТ.20 73Х6 ГОСТ 8732-78, Швеллер 12 ст.С245, Лист металлический 10x1500x6000 ст.Ст3 ГОСТ 19903-15, Лист металлический 6x1500x6000 ст.Ст3 ГОСТ 19903-15) | 1 шт / 1тн | 3 / 0,097
70 | Днище
71 | Изготовление и монтаж и сварка заплаток на днище РВС (Лист металлический 6x1500x6000 ст.Ст3 ГОСТ 19903-15) | 1 м2 / 1тн | 2,0 / 0,1
72 | Демонтаж листа под центральной стойкой толщ. 10мм | 1 м2 / 1тн | 1,2 / 0,1
73 | Изготовление и монтаж и сварка листа под центральной стойкой 10мм (Лист металлический 10x1500x6000 ст.Ст3 ГОСТ 19903-15) | 1 м2 / 1тн | 1,2 / 0,1
74 | Демонтаж нижней части центральной стойки труба Ø426, L=1м | 1 м / 1тн | 1,0 / 0,093
75 | Изготовление и монтаж и сварка нижней части центральной стойки труба Ø426 (Труба металлическая Ø426x9 ст.20 В ГОСТ 8732-78) | 1 м / 1тн | 1,0 / 0,093
76 | Наплавка электродом язвенных коррозий и дефектов сварных швов с последующей зачисткой шлифмашинкой Схема ремонтных участков выдается службой эксплуатации Заказчика | 1 м2 / 1 м | 1,0 / 100
77 | Корпус РВС
78 | Изготовление, монтаж и сварка заплаток из листа толщиной 6мм (Лист металлический 6x1500x6000 ст.Ст3 ГОСТ 19903-15) | 1 м2 / 1тн | 4,0 / 0,2
79 | Изготовление, монтаж и сварка заплаток из листа толщиной 10 мм (Лист металлический 10x1500x6000 ст.Ст3 ГОСТ 19903-15) | 1 м2 / 1тн | 1,2 / 0,1
80 | Заземление
81 | Разработка траншеи вручную глубиной до 1,0м (грунт 2 группы) | 1 м / 1 м3 | 36 / 18
82 | Демонтаж горизонтального заземлителя (полоса 4х40мм) | 1 м / 1тн | 48 / 0,06
83 | Демонтаж вертикального заземлителя (вытягивание) труба Ø 73 мм L=3,0м | 1 шт / 1 м / 1тн | 12,0 / 36 / 0,357
84 | Монтаж вертикального заземлителя (задавливание) труба Ø 73 мм L=3,0м | 1 шт / 1 м / 1тн | 12,0 / 36 / 0,357
85 | Монтаж горизонтального заземлителя в траншее и надземно (полоса 4х40мм, Болт шестигранный 1 М16x6gx60 ст. оцинк. гайка, шайба ГОСТ 15589-70) с присоединением к корпусу РВС в 4-х точках | 1 м / 1тн | 48 / 0,06
86 | Засыпка траншеи вручную глубиной до 1,0м (грунт 2 группы) с уплотнением | 1 м / 1 м3 | 36 / 18
87 | Отмостка
88 | Демонтаж старой отмостки (толщ.0,1м, шириной 1,2м) (работы без прямого доступа техники к объекту, препятствие- технологическая обвязка) ручным способом | 1 м2/ 1 м3/ 1 тн | 76 / 7,6 / 15,2
89 | Разработка грунта вручную, группа грунта 2 толщ. 0,18м с планировкой по прилегающей территории | 1 м3 | 13.7
90 | Устройство песчаного основания толщ. 0,08м из песка (Песок карьерный ГОСТ 8736-14) V=6,08*1,1=6,7м3 | 1 м2 / 1 м3 | 76 / 6,08
91 | Устройство щебеночного основания из щебня М600 фр. 20-40мм под отмостку с послойным уплотнением толщиной 0,1м V=7,6*1,3=9,88м3 | 1 м2 / 1 м3 | 76 / 7,6
92 | Изготовление и монтаж арматурных сеток при устройстве отмостки (арматура диам.5мм, Вр-I) | 1 м2 / 1 тн | 76 / 0,13
93 | Устройство бетонной отмостки и площадки основания шахтной лестницы из бетона В15 (М200) толщ.0,1 м (Бетон БСМ B15 П3 F75 W6 ГОСТ 7473-10 - 7,6м3) (работы без прямого доступа техники к объекту, препятствие- технологическая обвязка) ручным способом | 1 м2 / 1 м3 | 76 / 7,6
94 | Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км на территорию УКПН Ашит с учетом погрузочных работ (бетонный бой - 15,2тн ) | 1 тн | 15.2
95 | Испытание
96 | Гидравлическое испытание РВС | 1 РВС 5000 м3 | 1
97 | АКП внутренней поверхности
98 | Очистка абразивным порошком сплошных внутренних поверхностей с последующим удалением отходов из РВС (расход 20 кг/м2, 42,28 тн) (повторно: днище, стены, кровля, балки, трубопроводы внутренней обвязки, опоры, патрубки люков - 2114м2) V=2114*0,02=42,28 тн Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответствии с ИСО 8504-2, ИСО 11124 | 1 м2 | 2114
99 | Обеспыливание внутренней поверхности РВС | 1 м2 | 2114
100 | Окраска внутренней поверхности РВС за два раза WG-Weleforce (днище, стены, кровля, балки, трубопроводы внутренней обвязки, опоры, патрубки люков - 2114м2) - покрытие WG-Weleforce - 2114*0,276*2=1166,93л делится на две части: 1. покрытие WG-Weleforce часть А (база)=1166,93*2/3=777,95л 2. покрытие WG-Weleforce часть Б (отвердитель) =1166,93*1/3=388,98л - Разбавитель WG-Велетиннер ЕР - 2114* 0,06=126,84л | 1 м2 | 2114
101 | АКП наружной поверхности
102 | Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2, 42,89 тн) (стенки- 859 м2, кровля- 411м2, площадки обслуживания и ограждения - 186 м2, площадки обслуживания ГПСС- 76м2) V=1532*0,028=42,9 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 1532
103 | Обеспыливание наружной поверхности резервуара | 1 м2 | 1532
104 | Окраска наружной поверхности резервуара (стенки- 859 м2, кровля- 411м2, площадки обслуживания и ограждения - 186 м2, площадки обслуживания ГПСС- 76м2): - покрытие SigmaFast 278 -1532*0,182*2=557,65л - растворитель Thinner 91-92- 557,65*0,1= 55,77л - покрытие SigmaDur 520 - 1532*0,125=191,5л - растворитель Thinner 21-06- 191,5*0,1=19,15л | 1 м2 | 1532
105 | Логотипы
106 | Наклейка трафарета - надпись "РВС №.." 2,0хD/2х0,3=2,0х22,8/2х0,3=6,84м² - надпись "Огнеопасно" 1хD/2х0,4=1х22,8/2х0,4=3,42м² - надпись "Нефтиса - БелкамНефть" 2,0хD/2х0,6=2,0х22,8/2х0,6=13,68м2, | 1 шт / 1 м2 | 3 / 23,94
107 | Обезжиривание поверхности (растворитель Р-646 V=23,94*0,33=7,9 кг) | 1 м2 | 23.94
108 | Окраска металлических поверхностей краской масляной МА-15 за 2 раза (нанесение логотипов) V=23,94*0,19*2=9,1 кг | 1 м2 | 23.94
109 | АКП шахтной лестницы, системы водостока и сухотрубов
110 | Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей с последующим удалением отходов (расход 28 кг/м2, 5,236 тн) (лестницы шахтного типа -187м2, система водостока - 35м2, сухотрубы - 52м2) V=274*0,028=7,672 тн (Степень очистки поверхности должна быть Sa2,5- 2 в соответсвиии с ИСО 8504-2, ИСО 11124) | 1 м2 | 274
111 | Обеспыливание наружной поверхности шахтной лестницы, системы водостока и сухотрубов | 1 м2 | 274
112 | Окраска наружной поверхности резервуара (лестницы шахтного типа -187м2, система водостока - 35м2, сухотрубы - 52м2): - покрытие SigmaFast 278 -274*0,182*2=99,74л - растворитель Thinner 91-92- 99,74*0,1= 9,97л - покрытие SigmaDur 520 - 278*0,125=34,75л - растворитель Thinner 21-06- 34,75*0,1=3,47л | 1 м2 | 274
113 | Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км на территорию УКПН Ашит с учетом погрузочных работ (отработанный абразивный порошок - 92,84тн) | 1 тн | 92.84
114 | Сроки выполнения работ: июль - октябрь 2026
Примечание: Ремонт и АКП емкостного оборудования будет производиться после проведения технического обследования УНИПР.
Обследование сварных швов при ремонте емкостного оборудования и сварных стыков подводящих технологических трубопроводов производится "Заказчиком" (ООО "ЦБПО") по заявке подрядной организации. (ВИК+ физические методы контроля )
Срок выполнения работ: начало работ – март 2026 г. окончание работ – июнь 2026 г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика
Подготовительные работы, а именно: откачка нефти (нефтепродукта) из резервуара до минимального возможного уровня, установка плоских металлических заглушек на фланцевые соединения трубопроводов ПРП, газоуравнительной системы (ГУС), системы размыва, трубопровода аварийного сброса давления, промышленной канализации, дегазация (вентиляция) РВС (ёмкости) выполняются соответствующим цехом эксплуатации. По результатам подготовки резервуара к зачистным работам эксплуатирующее подразделение оформляет распоряжения о выводе резервуара из работы, представителями УКС и подрядной организации составляется акт приема-передачи резервуара в ремонт.
Для производства работ на объектах капитального ремонта подрядная организация должна иметь возможность одновременного производства работ не менее чем 3-я производственными бригадами.
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
При необходимости подготовки временного шламонакопителя при очистке резервуара от нефтешлама, работы выполнять силами Заказчика (служба эксплуатации).
Вывоз донных отложений и нефтешлама из шламонакопителя производится силами Заказчика по отдельному договору специализированными организациями
При проведении работ по зачистке, ремонте, окраске резервуарного парка необходимое условие проведение работ – наличие газоанализатора и периодические замеры газовоздушной среды в резервуаре, для исключения производства работ в газоопасных и взрывоопасных средах.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Склад материалов находится на промышленной базе Вятка на расстояние до объектов капитального ремонта: - УКПН Ашит - асфальтированная дорога - 25 км
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы производятся в зоне производства работ где имеется действующее технологическое оборудование.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осущевляющего строительство, на строительной площадке.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Проведение огнеопасных работ на объектах системы нефтеподготовки (в т.ч. зачистка, сварочные работы на РВС, трубопроводах, емкостях, земляные работы механизированным способом вблизи действующих коммуникаций) разрешается производить только при наличии соответствующего наряда допуска, в рабочие дни в присутствии ответственного лица от эксплуатирующей организации.
При проведении работ по зачистке, ремонте, окраске резервуарного парка необходимое условие проведение работ – наличие газоанализатора, для исключения производства работ в газоопасных и взрывоопасных средах.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении № 3.4 к техническому заданию.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Условия оплаты: отстутствие авансирования -в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## Квал. треб.
Квалификационные требования к подрядным организациям при выполнении работ на объектах АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова
№ п/п | Наименование работ | Наименование квалификационной позиции с подтверждающим документом | Примечание
1 | СМР | Свидетельство СРО
2 | Сварочные работы | Удостоверение НАКС. Квалификация, соответствующая видам выполняемых работ и применяемых при этом технологий сварки, аттестация для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, основных и сварочных материалов и оборудования | Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"организация
3 | Огневые работы с оформлением наряда-допуска | Квалификационные удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму. | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"
4 | Производство работ на высоте с оформлением наряда-допуска | Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. Удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте (рекомендуемый образец предусмотрен приложением № 1 к Правилам). | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н
5 | Производство газоопасных работ с оформлением наряда-допуска | Аттестат на ведение газоспасательных работ в порядке, установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"
6 | Стропальщики | Соответствующее удостоверение об аттестации за подписью председателя квалификационной комиссии. Аттестат на материалы | Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), с Изменением N 1
7 | Электромонтажные и пусконаладочные работы | Удостоверение об обучении и проверке знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», с присвоением группы по электробезопасности | Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002